## Sayfa1
QR Attendance |  |  | 24.10.2022-28.10.2022 | 31.10.2022-4.11.2022 | 7.11.2022-11.11.2022 | 14.11.2022-18.11.2022 | 21.11.2022-25.11.2022 | 28.11.2022-2.12.2022 | 5.12.2022-9.12.2022 | 12.12.2022-16.12.2022 | 19.12.2022-23.12.2022 | 26.12.2022-30.12.2022 | 2.1.2023-6.1.2023
Start Date: 14/10/2022 |  |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10 | WEEK-11
Team Setup and Project Forms | Team | 14 October 2022 | bar: WEEK 1
Project Work Plan | Team | 28 October 2022 | bar: WEEK 1
Literature Review | Team | 11 November 2022
Software Requirements Specification (SRS) | Team | 9 December 2022
Project Webpage | Team | 16 December 2022
Software Design Description | Team | 30 December 2022
Project Report | Team | 6 January 2023
Project Tracking Table | Team | 6 January 2023
Presentation | Team | 23?? January 2023
Things to do
Worked on
Finished